## Sheet1
EDT | Nombre del recurso | Trabajo | Comienzo | Fin | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
| HH Civil | 23.646,46 h | sáb 01-11-25 | jue 28-05-26 | 1467.21 | 2044 | 196.86 | 4005.17 | 7407.76 | 3186.21 | 3799.25 |  | 1540
1.9.1.1.2.1 | Desarme de estructura | 81,9 h | lun 15-12-25 | mar 16-12-25 | Diciembre: 81.9
1.9.1.1.2.2 | Retiro de servicios | 80 h | lun 15-12-25 | lun 15-12-25 | Diciembre: 80
1.9.1.1.2.3 | Demolición de Hormigones | 240 h | mié 17-12-25 | sáb 27-12-25 | Diciembre: 240
1.9.1.1.2.4 | Traslado de estructuras desmanteladas y residuos no contaminados | 609 h | lun 22-12-25 | lun 29-12-25 | Diciembre: 609
1.9.1.1.3.1 | Retiro de servicios | 80 h | sáb 01-11-25 | dom 02-11-25 | Noviembre: 80
1.9.1.1.3.2 | Desarme de estructura | 388,2 h | sáb 08-11-25 | mié 12-11-25 | Noviembre: 388.2
1.9.1.1.3.3 | Demolición de Hormigones | 166 h | jue 13-11-25 | vie 14-11-25 | Noviembre: 166
1.9.1.1.3.4 | Traslado de estructuras desmanteladas y residuos no contaminados | 616,51 h | dom 09-11-25 | lun 17-11-25 | Noviembre: 616.51
1.9.1.1.4.1 | Retiro de servicios (Retiro de canalizaciones eléctricas, aire acondicionado, líneas de agua, puesta a tierra) | 80 h | mar 25-11-25 | mié 26-11-25 | Noviembre: 80
1.9.1.1.4.2 | Desarme de estructura | 180,2 h | jue 27-11-25 | mar 02-12-25 | Noviembre: 120.6; Diciembre: 59.6
1.9.1.1.4.3 | Demolición de Hormigones | 360 h | mar 02-12-25 | lun 15-12-25 | Diciembre: 360
1.9.1.1.4.4 | Traslado de estructuras desmanteladas y residuos no contaminados | 613,5 h | lun 08-12-25 | dom 21-12-25 | Diciembre: 613.5
1.9.1.1.5.1 | Retiro de poste 11 mt (sin energía) | 15,9 h | vie 07-11-25 | vie 07-11-25 | Noviembre: 15.9
1.9.1.2.1.3.4 | Camino Eje 1B - Evacuación de Aguas Lluvias | 349 h | dom 10-05-26 | sáb 16-05-26 | Mayo: 349
1.9.1.2.1.4.1 | Camino Eje 1 - Defensa caminera doble onda | 162 h | mié 29-04-26 | dom 03-05-26 | Abril: 64.8; Mayo: 97.2
1.9.1.2.1.4.2 | Camino Eje 1B - Defensa caminera doble onda | 67 h | lun 04-05-26 | vie 08-05-26 | Mayo: 67
1.9.1.2.3.1 | Camino Eje 1 - Carpeta rodado (hormigón) e=20 cm | 984 h | mié 11-02-26 | vie 06-03-26 | Febrero: 738; Marzo: 246
1.9.1.2.3.2 | Camino nuevo hacia Nueva bodega de residuos - Carpeta de rodado (hormigon) e=20cm | 1.540 h | jue 02-04-26 | vie 10-04-26 | Julio: 1540
1.9.1.2.3.3 | Camino Eje 1B - Carpeta rodado (hormigón) e = 15 cm | 330 h | dom 08-03-26 | lun 09-03-26 | Marzo: 330
1.9.2.2.1.1 | Hormigón Banco de ductos etapa 1 | 245 h | mié 28-01-26 | vie 06-02-26 | Enero: 98; Febrero: 147
1.9.2.2.1.2 | Camaras Eléctricas 2CU | 163 h | mar 24-03-26 | mar 31-03-26 | Marzo: 163
1.9.2.3.1.1 | Fundación espesador área 1 (12 pedestales) | 2.891,48 h | lun 09-02-26 | dom 22-02-26 | Febrero: 2891.48
1.9.2.3.1.2 | Fundación espesador área 2 (12 pedestales) | 2.693,27 h | sáb 28-02-26 | sáb 14-03-26 | Febrero: 179.55; Marzo: 2513.72
1.9.2.3.1.3 | Fundación espesador área 3 (12 pedestales) | 2.891,5 h | dom 15-03-26 | vie 27-03-26 | Marzo: 2891.5
1.9.2.4.1 | Fundación Torre Transferencia | 945 h | sáb 28-03-26 | sáb 04-04-26 | Marzo: 472.5; Abril: 472.5
1.9.2.4.2 | Fundación estanque de agua de sello | 118 h | dom 05-04-26 | lun 06-04-26 | Abril: 118
1.9.2.4.3 | Pretil de contención lado noroeste | 976 h | mié 25-03-26 | jue 09-04-26 | Marzo: 427; Abril: 549
1.9.2.4.4 | Pretil de contención lado sur | 976 h | vie 10-04-26 | sáb 25-04-26 | Abril: 976
1.9.2.4.5.1 | Relleno estructural bajo radier lado norte | 158 h | lun 20-04-26 | mié 22-04-26 | Abril: 158
1.9.2.4.5.2 | Relleno estructural bajo radier lado sur | 158 h | dom 26-04-26 | mar 28-04-26 | Abril: 158
1.9.2.4.5.3.1 | Radier bajo espesador lado norte etapa 1 | 656,71 h | jue 23-04-26 | sáb 02-05-26 | Abril: 525.37; Mayo: 131.34
1.9.2.4.5.3.2 | Radier bajo espesador lado norte etapa 2 | 607,29 h | dom 03-05-26 | dom 10-05-26 | Mayo: 607.29
1.9.2.4.5.4.1 | Radier bajo espesador lado sur etapa 1 | 575,71 h | lun 11-05-26 | mié 20-05-26 | Mayo: 575.71
1.9.2.4.5.4.2 | Radier bajo espesador lado sur etapa 2 | 522,29 h | jue 21-05-26 | jue 28-05-26 | Mayo: 522.29
1.9.2.4.6.1 | Foso de derrames etapa 1 | 187 h | jue 30-04-26 | lun 11-05-26 | Abril: 15.58; Mayo: 171.42
1.9.2.4.6.2 | Foso de derrames etapa 2 | 187 h | mié 13-05-26 | dom 24-05-26 | Mayo: 187
1.9.2.5.1 | Fundación Sala Eléctrica incluye pedestales | 1.091 h | mar 12-05-26 | vie 22-05-26 | Mayo: 1091
1.9.2.6.1.1 | Fundación Soportación eléctrica etapa 1 | 135 h | sáb 21-03-26 | jue 02-04-26 | Marzo: 101.04; Abril: 33.96
1.9.2.6.1.2 | Fundación Soportación eléctrica etapa 2 | 115 h | vie 03-04-26 | sáb 11-04-26 | Abril: 115
1.9.2.6.2.1 | Fundación Soportación Piping etapa 1 | 148 h | mié 14-01-26 | sáb 07-02-26 | Enero: 98.86; Febrero: 49.14
1.9.2.6.2.2 | Fundación Soportación Piping etapa 2 | 149 h | sáb 14-03-26 | dom 22-03-26 | Marzo: 149
1.9.2.6.2.3 | Fundación Soportación Piping etapa 3 | 114 h | dom 22-03-26 | mar 31-03-26 | Marzo: 114
| HH Mov Tierra | 10.833,37 h | vie 07-11-25 | lun 27-04-26 | 1983.18 | 3921.14 | 3232.93 | 691.65 | 987.48 | 17
1.9.1.2.1.1.1 | Camino Eje 1 - Excavación material común | 0 h | vie 07-11-25 | vie 07-11-25 | Noviembre: 0
1.9.1.2.1.1.1.1 | Excavación material común Eje 1A´ | 325,18 h | vie 07-11-25 | dom 21-12-25 | Noviembre: 317.33; Diciembre: 7.85
1.9.1.2.1.1.1.2 | Excavación material común Eje 1B´ | 487,78 h | jue 18-12-25 | dom 28-12-25 | Diciembre: 487.78
1.9.1.2.1.1.2 | Camino Eje 1 - Excavación en roca (sin explosivos) | 1.032 h | lun 15-12-25 | dom 18-01-26 | Diciembre: 386.16; Enero: 645.84
1.9.1.2.1.1.3 | Camino Eje 1 - Relleno material común | 283 h | mié 04-02-26 | mié 04-02-26 | Febrero: 283
1.9.1.2.1.1.4 | Camino Eje 1 - Base granular e=20 cm | 140 h | jue 05-02-26 | sáb 07-02-26 | Febrero: 140
1.9.1.2.1.2.1 | Camino de acceso a la bodega industrial - Excavación material común | 0 h | dom 04-01-26 | dom 04-01-26 | Enero: 0
1.9.1.2.1.2.2 | Camino de acceso a la bodega industrial - Base granular e=20 cm | 47 h | sáb 10-01-26 | mié 14-01-26 | Diciembre: 0; Enero: 47
1.9.1.2.1.3.1 | Camino Eje 1B - Excavación material común | 3,13 h | sáb 31-01-26 | sáb 31-01-26 | Enero: 3.13
1.9.1.2.1.3.2 | Camino Eje 1B - Relleno material común | 2.195,7 h | jue 13-11-25 | mié 24-12-25 | Noviembre: 880.08; Diciembre: 1315.62
1.9.1.2.1.3.3 | Camino Eje 1B - Base granular e=20 cm | 22,1 h | sáb 31-01-26 | sáb 31-01-26 | Enero: 22.1
1.9.1.2.2.1.1 | Excavación material común MAT Espesador | 840 h | lun 19-01-26 | mié 04-02-26 | Enero: 642.35; Febrero: 197.65
1.9.1.2.2.2.1 | Excavación material común | 1.036 h | mar 06-01-26 | dom 11-01-26 | Enero: 1036
1.9.1.2.2.2.2 | Relleno material común | 17 h | lun 27-04-26 | lun 27-04-26 | Abril: 17
1.9.1.2.2.3.1.1 | Excavación material común etapa 1 | 836,5 h | lun 17-11-25 | sáb 06-12-25 | Noviembre: 569.71; Diciembre: 266.79
1.9.1.2.2.3.1.2 | Excavación material común etapa 2 | 836,5 h | sáb 29-11-25 | mar 16-12-25 | Noviembre: 216.06; Diciembre: 620.44
1.9.1.2.2.3.1.3 | Excavación material común etapa 3 | 836,5 h | vie 19-12-25 | mié 31-12-25 | Diciembre: 836.5
1.9.1.2.2.3.1.4 | Excavación material común etapa 4 | 836,5 h | vie 02-01-26 | lun 19-01-26 | Enero: 836.5
1.9.1.2.2.3.2 | Relleno material seleccionado compactado sello fundación. | 987,48 h | jue 19-03-26 | mar 24-03-26 | Marzo: 987.48
1.9.1.2.2.4.1 | Excavación material común (Fundación Estructura) | 67 h | mar 03-02-26 | mié 04-02-26 | Febrero: 67
1.9.1.2.2.4.2 | Excavación material común (Fundación Cajón) | 4 h | jue 05-02-26 | jue 05-02-26 | Febrero: 4
| HH Estructuras | 12.502,8 h | dom 22-03-26 | jue 16-07-26 | Marzo: 264.7; Mayo: 5584.05; Junio: 5311.05; Julio: 1343
1.9.3.1.1.1.1 | Montaje Torre transferencia etapa 1 (columnas y vigas de amarre) | 1.666,5 h | vie 01-05-26 | mar 05-05-26 | Mayo: 1666.5
1.9.3.1.1.1.2 | Montaje Torre transferencia etapa 2 (2da y 3ra plataforma y caja escala) | 999,9 h | jue 07-05-26 | lun 11-05-26 | Mayo: 999.9
1.9.3.1.1.1.3 | Montaje Torre transferencia etapa 3 (grating y pasamanos) | 667 h | sáb 16-05-26 | mié 20-05-26 | Mayo: 667
1.9.3.1.1.2.1 | Montaje de Soportes secundarios piping | 374 h | sáb 16-05-26 | jue 21-05-26 | Mayo: 374
1.9.3.1.1.2.2 | Montaje Soporte escalerillas eléctricas (incluye soportes anexos 0,56 ton) | 2.367 h | mar 12-05-26 | mar 09-06-26 | Mayo: 1632.41; Junio: 734.59
1.9.3.1.1.3 | Montaje Estructura Monoriel y Soportes cañerías | 1.278 h | sáb 06-06-26 | mié 10-06-26 | Junio: 1278
1.9.3.1.1.4 | Montaje Plataforma descarga tecle y soporte muro existente | 84 h | sáb 16-05-26 | sáb 16-05-26 | Mayo: 84
1.9.3.1.1.5 | Montaje Barandas perimetrales en muro Foso | 216 h | dom 31-05-26 | mar 02-06-26 | Mayo: 72; Junio: 144
1.9.3.1.1.6 | Montaje Plataformas Acceso Instrumentación | 1.343 h | mié 01-07-26 | jue 16-07-26 | Julio: 1343
1.9.3.1.2.1 | Montaje Estructura Soporte fuera de Foso - Piping: 51 c/u | 264,7 h | dom 22-03-26 | mar 31-03-26 | Marzo: 264.7
1.9.3.1.2.2 | Montaje Estructura Soporte fuera de Foso - Eléctrico: 22 c/u | 264,7 h | vie 29-05-26 | sáb 06-06-26 | Mayo: 88.23; Junio: 176.47
1.9.3.1.2.3 | Montaje Soportes piping Sector camino | 2.978 h | sáb 06-06-26 | sáb 13-06-26 | Junio: 2978
| HH Mecánica | 14.891 h | dom 15-03-26 | vie 10-07-26 | Marzo: 2041.6; Abril: 4674.95; Mayo: 5658.45; Junio: 1437.25; Julio: 1078.75
1.9.4.1.1.1 | Montaje estructura de soporte del espesador etapa 1 | 821 h | dom 15-03-26 | sáb 21-03-26 | Marzo: 821
1.9.4.1.1.2 | Montaje estructura de soporte del espesador etapa 2 | 821 h | dom 22-03-26 | sáb 28-03-26 | Marzo: 821
1.9.4.1.1.3 | Montaje estructura de soporte del espesador etapa 3 | 666 h | dom 29-03-26 | jue 02-04-26 | Marzo: 399.6; Abril: 266.4
1.9.4.1.2.1 | Montaje del espesador etapa 1 | 1.712,23 h | dom 12-04-26 | dom 19-04-26 | Abril: 1712.23
1.9.4.1.2.2 | Montaje del espesador etapa 2 | 1.712,23 h | lun 20-04-26 | lun 27-04-26 | Abril: 1712.23
1.9.4.1.2.3 | Montaje del espesador etapa 3 | 1.836,54 h | mar 28-04-26 | lun 04-05-26 | Abril: 787.09; Mayo: 1049.45
1.9.4.1.2.4 | Montaje del sistema motriz espesador | 197 h | jue 23-04-26 | mié 29-04-26 | Abril: 197
1.9.4.1.3 | Montaje de rastra | 707 h | lun 04-05-26 | sáb 09-05-26 | Mayo: 707
1.9.4.1.4 | Montaje de estructura puente | 1.711 h | dom 10-05-26 | mié 13-05-26 | Mayo: 1711
1.9.4.1.5.1 | Instalación Revestimiento interior etapa 1 | 420 h | mar 05-05-26 | vie 15-05-26 | Mayo: 420
1.9.4.1.5.2 | Instalación Revestimiento interior etapa 2 | 370 h | dom 17-05-26 | mar 26-05-26 | Mayo: 370
1.9.4.2.1 | Montaje Estanque de agua de sello 5m3 03351-EST-001 | 44 h | mié 13-05-26 | mié 13-05-26 | Mayo: 44
1.9.4.2.2 | Montaje de feedwell | 824 h | vie 15-05-26 | lun 18-05-26 | Mayo: 824
1.9.4.2.3 | Montaje cajón de traspaso 03351-CAJ-002 | 533 h | mar 19-05-26 | lun 25-05-26 | Mayo: 533
1.9.4.2.4 | Montaje de Bombas Centrifugas - descarga underflow (03351-BOC-001-002-003) | 450 h | mié 17-06-26 | lun 22-06-26 | Junio: 450
1.9.4.2.5 | Montaje Pieza de Transición 03351-ZZM-001 | 49 h | dom 21-06-26 | dom 21-06-26 | Junio: 49
1.9.4.2.6 | Montaje Cortador de Muestra 03351-CMU-001 | 162 h | jue 18-06-26 | vie 19-06-26 | Junio: 162
1.9.4.2.7 | Montaje de Canaleta de transición de flujo turbulento a lamina 03351-CNL-001 | 62 h | sáb 20-06-26 | sáb 20-06-26 | Junio: 62
1.9.4.2.8 | Montaje cajón de precarga 03351-CAJ-001 | 168 h | dom 21-06-26 | lun 22-06-26 | Junio: 168
1.9.4.2.9 | Montaje de Bomba Vertical de sumidero 03351-BVT-001 | 150 h | mié 24-06-26 | jue 25-06-26 | Junio: 150
1.9.4.2.10 | Montaje de tecles bombas de descarga underflow 03351-TCL-001-002-003 | 634 h | vie 26-06-26 | vie 03-07-26 | Junio: 396.25; Julio: 237.75
1.9.4.2.11 | Montaje de Bombas Centrifugas - multietapa agua de sello (03351-BOC-004-005) | 300 h | sáb 04-07-26 | mar 07-07-26 | Julio: 300
1.9.4.2.12 | Montaje de tecles espesador (2un) y ducha lavaojos | 541 h | sáb 04-07-26 | vie 10-07-26 | Julio: 541
| HH Cañerías | 12.611 h | mar 05-05-26 | sáb 25-07-26 | Abril: 180; Mayo: 1510.47; Junio: 8591.58; Julio: 2508.95
180
1.9.5.1.1.1 | Montaje 1er tramo | 119,5 h | mar 05-05-26 | jue 14-05-26 | Mayo: 119.5
1.9.5.1.1.2 | Montaje 2do tramo | 119,5 h | vie 15-05-26 | dom 24-05-26 | Mayo: 119.5
1.9.5.1.2.1 | Montaje 1er tramo | 1.879,28 h | lun 25-05-26 | sáb 06-06-26 | Mayo: 1011.92; Junio: 867.36
1.9.5.1.2.2 | Montaje 2do tramo | 1.854,72 h | dom 07-06-26 | jue 18-06-26 | Junio: 1854.72
1.9.5.1.3.1 | Montaje 1er tramo | 216,69 h | vie 19-06-26 | sáb 27-06-26 | Junio: 216.69
1.9.5.1.3.2 | Montaje 2do tramo | 219,31 h | dom 28-06-26 | lun 06-07-26 | Junio: 73.1; Julio: 146.21
1.9.5.1.4 | Ejecución Tie-ins | 822 h | mar 30-06-26 | mar 07-07-26 | Junio: 102.75; Julio: 719.25
1.9.5.2.1.1 | Montaje 2da elevación | 89,5 h | vie 15-05-26 | dom 24-05-26 | Mayo: 89.5
1.9.5.2.1.2 | Montaje 3ra elevación | 89,5 h | lun 25-05-26 | mié 03-06-26 | Mayo: 62.65; Junio: 26.85
1.9.5.2.2.1 | Montaje 2da elevación | 1.655,68 h | jue 04-06-26 | mar 16-06-26 | Junio: 1655.68
1.9.5.2.2.2 | Montaje 3ra elevación | 1.528,32 h | mié 24-06-26 | dom 05-07-26 | Junio: 891.52; Julio: 636.8
1.9.5.2.3.1 | Montaje 2da elevación | 162,52 h | lun 06-07-26 | mié 15-07-26 | Julio: 162.52
1.9.5.2.3.2 | Montaje 3ra elevación | 164,48 h | jue 16-07-26 | sáb 25-07-26 | Julio: 164.48
1.9.5.3.1.1 | Sector Norte | 89,5 h | mar 19-05-26 | jue 28-05-26 | Mayo: 89.5
1.9.5.3.1.2 | Sector Sur | 89,5 h | sáb 30-05-26 | lun 08-06-26 | Mayo: 17.9; Junio: 71.6
1.9.5.3.2.1 | Sector Norte | 1.655,68 h | mar 09-06-26 | sáb 20-06-26 | Junio: 1655.68
1.9.5.3.2.2 | Sector Sur | 1.528,32 h | dom 21-06-26 | vie 03-07-26 | Junio: 1175.63; Julio: 352.69
1.9.5.3.3.1 | Sector Norte | 162,52 h | dom 12-07-26 | lun 20-07-26 | Julio: 162.52
1.9.5.3.3.2 | Sector Sur | 164,48 h | jue 16-07-26 | jue 23-07-26 | Julio: 164.48
| HH Eléctrica | 10.205 h | lun 02-02-26 | sáb 25-07-26 | Febrero: 589; Mayo: 3471.49; Junio: 3445.14; Julio: 2699.37
1.9.2.1 | Instalación Puesta Malla Tierra Espesador | 589 h | lun 02-02-26 | mar 03-02-26 | Febrero: 589
1.9.6.1.1 | Instalación Sistema Puesta Malla de Tierra | 500 h | jue 07-05-26 | sáb 23-05-26 | Mayo: 500
1.9.6.1.2 | Montaje Módulo de sala eléctrica (10,2 x 4,2 x 3,6 m - largo x ancho x alto). | 120 h | mar 26-05-26 | mié 27-05-26 | Mayo: 120
1.9.6.1.3.1 | Trabajos interiores sala eléctrica etapa 1 | 478,72 h | jue 28-05-26 | mar 09-06-26 | Mayo: 147.3; Junio: 331.42
1.9.6.1.3.2 | Trabajos interiores sala eléctrica etapa 2 | 473,28 h | mié 10-06-26 | dom 21-06-26 | Junio: 473.28
1.9.6.1.4.1 | Montaje Canalizaciónes etapa 1 | 479,5 h | lun 22-06-26 | mié 01-07-26 | Junio: 431.55; Julio: 47.95
1.9.6.1.4.2 | Montaje Canalizaciónes etapa 2 | 479,5 h | jue 02-07-26 | sáb 11-07-26 | Julio: 479.5
1.9.6.1.5 | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 Kv - 0,6 Kv - 1 Kv) bajo SEL | 437 h | dom 12-07-26 | sáb 25-07-26 | Julio: 437
1.9.6.1.6 | Montaje luminarias y postes | 246 h | jue 09-07-26 | sáb 25-07-26 | Julio: 246
1.9.6.2.1.1 | Montaje de canalizaciones EPC etapa 1 | 479,5 h | vie 01-05-26 | dom 10-05-26 | Mayo: 479.5
1.9.6.2.1.2 | Montaje de canalizaciones EPC etapa 1 | 479,5 h | lun 11-05-26 | mié 20-05-26 | Mayo: 479.5
1.9.6.2.2 | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 kV - 0,6 kV - 1 kV) | 437 h | jue 14-05-26 | jue 28-05-26 | Mayo: 437
1.9.6.2.3 | Montaje luminarias y postes | 246 h | lun 18-05-26 | mié 03-06-26 | Mayo: 202.59; Junio: 43.41
1.9.6.3.1.1 | Montaje de Canalizaciones EPC etapa 1 | 664 h | sáb 20-06-26 | lun 29-06-26 | Junio: 664
1.9.6.3.1.2 | Montaje de Canalizaciones EPC etapa 2 | 664 h | mar 30-06-26 | jue 09-07-26 | Junio: 66.4; Julio: 597.6
1.9.6.3.2 | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 kV - 0,6 kV - 1 kV) | 656 h | mar 30-06-26 | lun 13-07-26 | Junio: 46.86; Julio: 609.14
1.9.6.3.3 | Montaje luminarias y postes | 369 h | sáb 27-06-26 | lun 13-07-26 | Junio: 86.82; Julio: 282.18
1.9.6.4.1.1 | Montaje de canalizaciones etapa 1 | 691 h | sáb 16-05-26 | lun 25-05-26 | Mayo: 691
1.9.6.4.1.2 | Montaje de canalizaciones etapa 2 | 691 h | mar 26-05-26 | jue 04-06-26 | Mayo: 414.6; Junio: 276.4
1.9.6.4.2 | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 kV - 0,6 kV - 1 kV) | 656 h | vie 05-06-26 | vie 19-06-26 | Junio: 656
1.9.6.4.3 | Montaje luminarias y postes | 369 h | vie 05-06-26 | vie 19-06-26 | Junio: 369
| HH Instrumentación | 7.098 h | lun 11-05-26 | sáb 25-07-26 | Mayo: 826.84; Junio: 2471.51; Julio: 3799.65
1.9.7.1.1.1 | Montaje instrumentos etapa 1 | 164,5 h | jue 28-05-26 | sáb 06-06-26 | Mayo: 65.8; Junio: 98.7
1.9.7.1.1.2 | Montaje instrumentos etapa 2 | 164,5 h | dom 07-06-26 | mar 16-06-26 | Junio: 164.5
1.9.7.1.2 | Montaje de Canalizaciones de Instrumentación (conduit 1/2",3/4",1" y 2") | 718 h | lun 22-06-26 | lun 06-07-26 | Junio: 430.8; Julio: 287.2
1.9.7.1.3 | Montaje de Cables de Comunicación | 372 h | mar 07-07-26 | jue 16-07-26 | Julio: 372
1.9.7.2.1.1 | Montaje zona norte | 373,36 h | lun 11-05-26 | sáb 23-05-26 | Mayo: 373.36
1.9.7.2.1.2 | Montaje zona sur | 344,64 h | dom 24-05-26 | jue 04-06-26 | Mayo: 229.76; Junio: 114.88
1.9.7.2.2 | Montaje de Cables de instrumentación | 372 h | vie 05-06-26 | sáb 13-06-26 | Junio: 372
1.9.7.2.3.1 | Montaje zona norte | 171,08 h | mié 20-05-26 | lun 01-06-26 | Mayo: 157.92; Junio: 13.16
1.9.7.2.3.2 | Montaje zona sur | 157,92 h | mar 02-06-26 | sáb 13-06-26 | Junio: 157.92
1.9.7.3.1.1 | Montaje zona norte | 560,04 h | lun 22-06-26 | jue 02-07-26 | Junio: 458.21; Julio: 101.83
1.9.7.3.1.2 | Montaje zona sur | 516,96 h | vie 03-07-26 | dom 12-07-26 | Julio: 516.96
1.9.7.3.2.1 | Montaje zona norte | 279,5 h | jue 02-07-26 | vie 10-07-26 | Julio: 279.5
1.9.7.3.2.2 | Montaje zona sur | 279,5 h | vie 17-07-26 | sáb 25-07-26 | Julio: 279.5
1.9.7.3.3.1 | Montaje zona norte | 190,88 h | jue 02-07-26 | dom 12-07-26 | Julio: 190.88
1.9.7.3.3.2 | Montaje zona sur | 171,12 h | lun 06-07-26 | jue 16-07-26 | Julio: 171.12
1.9.7.4.1 | Montaje de instrumentos (gabinete de control del espesador y tablero control cortador de muestra) | 132 h | mar 14-07-26 | vie 17-07-26 | Julio: 132
1.9.7.4.2.1 | Montaje zona norte | 560,04 h | sáb 20-06-26 | jue 02-07-26 | Junio: 473.88; Julio: 86.16
1.9.7.4.2.2 | Montaje zona sur | 516,96 h | vie 03-07-26 | mar 14-07-26 | Julio: 516.96
1.9.7.4.3.1 | Montaje zona norte | 279,5 h | jue 25-06-26 | sáb 04-07-26 | Junio: 167.7; Julio: 111.8
1.9.7.4.3.2 | Montaje zona sur | 279,5 h | dom 05-07-26 | mar 14-07-26 | Julio: 279.5
1.9.7.4.4.1 | Montaje zona norte | 256,88 h | mar 30-06-26 | dom 12-07-26 | Junio: 19.76; Julio: 237.12
1.9.7.4.4.2 | Montaje zona sur | 237,12 h | mar 14-07-26 | sáb 25-07-26 | Julio: 237.12
| HH Precom-Com-PEM | 2.400 h | sáb 11-07-26 | sáb 08-08-26 | Julio: 1690.48; Agosto: 709.52
1.10.1 | Precomisionamiento | 800 h | sáb 11-07-26 | lun 03-08-26 | Julio: 700; Agosto: 100
1.10.2 | Comisionamiento | 800 h | dom 19-07-26 | sáb 08-08-26 | Julio: 495.24; Agosto: 304.76
1.10.3 | Pruebas operacionales | 800 h | dom 19-07-26 | sáb 08-08-26 | Julio: 495.24; Agosto: 304.76