## Hoja1
EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo de línea base1 | Fin de línea base1 | Comienzo Actual | Fin Actual | % trabajo completado | Trabajo
0 | Programa Espesador de Cabeza DAND | 347 días | 2025-09-22 | 2026-07-19 | 2025-09-22 | 2026-09-05 | 20% | 97.705,97 h
1 | PROGRAMA MONTAJE ESPESADOR DE CABEZA PMFC - DAND_REV.0 (24.10.2025) | 347 días | 2025-09-22 | 2026-07-19 | 2025-09-22 | 2026-09-05 | 20% | 97.705,97 h
1.1 | HITOS | 347 días | 2025-09-22 | 2026-07-19 | 2025-09-22 | 2026-09-05 | 0% | 0 h
1.1.1 | Entrega de terreno (firma Acta de Inicio) | 0 días | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100% | 0 h
1.1.2 | 1. Movilización inicial para Construcción [40 días] | 40 días | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 100% | 0 h
1.1.3 | 2. Término Saneamiento y Demoliciones [100 días] | 0 días | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 100% | 0 h
1.1.4 | 3. Término montaje del espesador no incluye revestimiento [200 días] | 0 días | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0% | 0 h
1.1.5 | 4. Inicio Precom, COM y PEM [270 días] | 0 días | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0% | 0 h
1.1.6 | 5. Término Desmovilización y PEM [300 días] | 0 días | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0% | 0 h
1.2 | INGENIERÍA POR CLIENTE APC | 155 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-03-15 | 0% | 0 h
1.2.1 | Ingeniería Movimiento de Tierra APC | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 0 h
1.2.2 | Ingeniería Malla Puesta a Tierra | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 0 h
1.2.3 | Ingeniería Obras Civiles APC | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 0 h
1.2.4 | Ingeniería Estructura APC | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 0 h
1.2.5 | Ingeniería Soportes estructurales APC | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0% | 0 h
1.2.6 | Ingeniería Mecánica APC | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 0 h
1.2.7 | Ingeniería Soportación Piping APC | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 0 h
1.2.8 | Ingeniería Piping APC | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 0 h
1.2.9 | Ingeniería Electricidad APC | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 0 h
1.2.10 | Ingeniería Instrumentación APC | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 0 h
1.2.11 | Ingeniería Proceso APC | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | 0 h
1.3 | INGENIERÍA PENDIENTE | 148 días | NOD | NOD | 2025-10-18 | 2026-03-16 | 0% | 0 h
1.3.1 | Pendiente Ingeniería civil plataforma entre sala eléctrica y espesador | 1 día | NOD | NOD | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 100% | 0 h
1.3.2 | Solicitud listado e Isometricos lineas del proyecto - Transversal | 1 día | NOD | NOD | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 100% | 0 h
1.3.3 | Solicitud Materialidad de los sellos de las coplas victaulic - Transversal | 1 día | NOD | NOD | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 0 h
1.3.4 | Solicitud Ingeniería Giro de modelo e isométricos según norte Planta - Transversal | 1 día | NOD | NOD | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 0 h
1.3.5 | Solicitud de validación ingeniería por diferencias entre plano civil y electrico Banco Ducto | 1 día | NOD | NOD | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 0 h
1.3.6 | Se solicita Mediante LOD, indicar estatus y/o fecha de entrega de ingeniería (emplazamiento) de las fundaciones aisladas para piperack. | 1 día | NOD | NOD | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 0 h
1.4 | SUMINISTROS DAND | 155 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-03-15 | 2026-08-17 | 0% | 0 h
1.4.1 | Suministros Mecánicos | 155 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-03-15 | 2026-08-17 | 0% | 0 h
1.4.1.1 | Espesador Heavy Duty 25 m diam (METSO) [03351-ESP-001] | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0% | 0 h
1.4.1.2 | Bomba centrífuga de pulpa [03351-BOC-001@003] | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 0% | 0 h
1.4.1.3 | Bomba vertical de derrame [03351-BVT-001] | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0% | 0 h
1.4.1.4 | Bomba agua de sello [03351-BVT-004/005] | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0% | 0 h
1.4.1.5 | Estanque agua de sello [03351-EST-001] | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0% | 0 h
1.4.1.6 | Cajón de traspaso [03351-CAJ-002] | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 0% | 0 h
1.4.1.7 | Cajón de precarga [03351-CAJ-001] | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0% | 0 h
1.4.1.8 | Canaleta de acero carbono [03350-103ME-00002] | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 0% | 0 h
1.4.1.9 | Pieza Especial de acero carbono [03350-103ME-00004] | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0% | 0 h
1.4.2 | Suministros Eléctricos | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.4.2.1 | Sala eléctrica tipo contenedor (equipada) (EECOL) [03350-CCM-001]. Incluye: | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.4.2.1.1 | Centro Control de Motores en baja tensión | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.4.2.1.2 | Variador de frecuencia en baja tensión | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.4.2.1.3 | Centro Control de Motores en baja tensión | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.4.2.1.4 | Tableros de distribución de fuerza, alumbrado e Intsrumentación | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.4.2.1.5 | UPS 5 KVA | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.4.2.1.6 | Transformador de Aislación Seco 10KVA (02 c/u), 30KVA (01 c/u) | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.4.2.1.7 | Tablero Red de Incendios, Extintores | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.4.2.1.8 | Equipo de aire acondicionado | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.4.2.1.9 | Equipo de presurización | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.4.2.1.10 | Gabinete de primeros auxilios | 0 días | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0% | 0 h
1.5 | SUMINISTROS EIMISA | 169 días | 2025-12-05 | 2026-05-01 | 2025-12-21 | 2026-06-10 | 0% | 0 h
1.5.1 | Civil | 82 días | 2025-12-05 | 2026-02-12 | 2025-12-21 | 2026-03-15 | 0% | 0 h
1.5.1.1 | Suministro Pernos de Anclaje (diámetros variables) | 0 días | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0% | 0 h
1.5.1.2 | Suministro de enfierraduras Espesador | 0 días | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 100% | 0 h
1.5.1.3 | Suministro de enfierradura radier y pretil Espesador | 0 días | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0% | 0 h
1.5.1.4 | Suministro de enfierradura Sala Eléctrica | 0 días | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0% | 0 h
1.5.1.5 | Suministro enfierradura Estructura Torre Transferencia | 0 días | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0% | 0 h
1.5.1.6 | Suministro enfierradura Bancoducto y Cámaras (02 c/u) | 0 días | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 100% | 0 h
1.5.1.7 | Suministro enfierradura Soportación aislada Piping | 0 días | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 100% | 0 h
1.5.1.8 | Suministro enfierradura Soportación aislada Electrico-instrumental | 0 días | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 100% | 0 h
1.5.2 | Estructura | 82 días | 2025-12-18 | 2026-01-31 | 2025-12-22 | 2026-03-15 | 0% | 0 h
1.5.2.1 | Suministro estructura metálica - Torre de Transferencia (incluye plataforma torre y piperack 1,03 ton) | 0 días | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0% | 0 h
1.5.2.2 | Suministro estructura metálica - Soportes Piping | 0 días | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 100% | 0 h
1.5.2.3 | Suministro estructura metálica - Soportes Eléctrico-Instrumentación | 0 días | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 100% | 0 h
1.5.3 | Mecánica | 0 días | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0% | 0 h
1.5.3.1 | Suministro de Cortador de Muestra 03351-CMU-001 (en 02 partes) | 0 días | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0% | 0 h
1.5.4 | Cañerías | 29 días | 2025-12-29 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-04-14 | 0% | 0 h
1.5.4.1 | Suministro Soportación piping | 0 días | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0% | 0 h
1.5.4.2 | Suministro de Piping Etapa 1 (Parrón) | 0 días | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0 h
1.5.4.3 | Suministro de Piping Etapa 2 (Estructura Torre Traspaso) | 0 días | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 0 h
1.5.4.4 | Suministro de Piping Etapa 3 (Espesador) | 0 días | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0% | 0 h
1.5.5 | Electricidad e Instrumetación | 129 días | 2025-12-07 | 2026-05-01 | 2025-12-21 | 2026-05-01 | 0% | 0 h
1.5.5.1 | Suministro Malla de Tierra (suministros generales) | 0 días | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 100% | 0 h
1.5.5.2 | Suministros escalerillas Eléctricas | 0 días | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0% | 0 h
1.5.5.3 | Suministros escalerillas Instrumentación | 0 días | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0% | 0 h
1.5.5.4 | Suministro Soportación eléctrico | 0 días | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0% | 0 h
1.5.5.5 | Suministro Eléctrico y Control | 0 días | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0% | 0 h
1.5.5.6 | Suminstro Tablero Instrumentación | 0 días | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0% | 0 h
1.5.5.7 | Suminstro Gabinetes [03350-GBC-012/013] | 0 días | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0% | 0 h
1.6 | ENTREGA DE ÁREAS | 178 días | 2025-09-22 | 2026-05-02 | 2025-11-03 | 2026-05-02 | 0% | 0 h
1.6.1 | Entrega de área Plataforma Espesador | 0 días | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 100% | 0 h
1.6.2 | Liberación de Flora | 0 días | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 100% | 0 h
1.6.3 | Paradas de Planta (para ejecución de tie-ins) | 48 días | 2026-01-19 | 2026-05-02 | 2026-03-16 | 2026-05-02 | 0% | 0 h
1.6.3.1 | Parada de Planta Enero 2026 (01 semana: 20 al 26 de enero) | 7 días | 2026-01-19 | 2026-01-25 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 0% | 0 h
1.6.3.2 | Parada de Planta Febrero 2026 (01 semana: 20 a 26 de febrero) | 7 días | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 25% | 0 h
1.6.3.3 | Parada de Planta Abril 2026 (02 semanas: 20 abril al 03 de mayo) | 14 días | 2026-04-19 | 2026-05-02 | 2026-04-19 | 2026-05-02 | 0% | 0 h
1.7 | MOVILIZACIÓN | 60 días | 2025-09-22 | 2025-12-21 | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 100% | 0 h
1.7.1 | Movilización inicial para Construcción: Acreditación y Movilización | 38 días | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 100% | 0 h
1.7.2 | Habilitación de la instalación de faenas de Terreno: IFA-T (interior Planta) | 11 días | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 100% | 0 h
1.7.3 | Habilitación de la instalación de faenas General: IFA (frente Planta) | 19 días | 2025-11-13 | 2025-12-21 | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 100% | 0 h
1.8 | INTERFERENCIAS | 152 días | NOD | NOD | 2025-11-02 | 2026-04-04 | 0% | 0 h
1.8.1 | Pendiente entrega de áreas: Acopio de Residuos y Estación de Transferencia de Residuos (Impacto en desarrollo) | 1 día | NOD | NOD | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 100% | 0 h
1.8.2 | Entrega de Edificio Estación de Transferencia | 1 día | NOD | NOD | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 100% | 0 h
1.8.3 | Retiro de Residuos Peligrosos y liberación de Bodega de Residuos | 1 día | NOD | NOD | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 100% | 0 h
1.8.4 | Cambio de fecha curso de alta montaña para personal crítico (impacta hito 3) | 1 día | NOD | NOD | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 100% | 0 h
1.8.5 | Cambio en la modalidad de envío de procedimientos (SGDOC-Mail / Mail-SGDOC) | 20 días | NOD | NOD | 2026-03-16 | 2026-04-04 | 0% | 0 h
1.8.6 | Cambio en el criterio entre turnos para la revisión de procedimientos. | 1 día | NOD | NOD | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 0 h
1.8.7 | Efecto de presencia de roca de gran tamaño | 7 días | NOD | NOD | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 0% | 0 h
1.8.8 | Interferencias Pipe Rack | 1 día | NOD | NOD | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 0 h
1.8.9 | Atraso en la entrega de ingeniería | 1 día | NOD | NOD | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 0 h
1.8.10 | Definición del espacio confinado del espesador | 1 día | NOD | NOD | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 0 h
1.9 | CONSTRUCCIÓN | 299 días | 2025-11-02 | 2026-07-05 | 2025-11-01 | 2026-08-28 | 20% | 95.305,97 h
1.9.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (DESMANTELAMIENTO Y EXCAVACIONES) | 253 días | 2025-11-02 | 2026-05-07 | 2025-11-01 | 2026-07-13 | 93% | 11.806 h
1.9.1.1 | SANEAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 63,24 días | 2025-11-02 | 2025-12-14 | 2025-11-01 | 2026-01-05 | 100% | 3.708 h
1.9.1.1.1 | Verificación de bloqueos y energía cero | 1 día | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 100% | 0 h
1.9.1.1.2 | Acopio de Residuos | 19,24 días | 2025-11-02 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 100% | 1.010 h
1.9.1.1.2.1 | Desarme de estructura | 2 días | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 100% | 81 h
1.9.1.1.2.2 | Retiro de servicios | 1 día | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 100% | 80 h
1.9.1.1.2.3 | Demolición de Hormigones | 5 días | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-12-17 | 2025-12-27 | 100% | 240 h
1.9.1.1.2.4 | Traslado de estructuras desmanteladas y residuos no contaminados | 4 días | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 2025-12-22 | 2026-01-05 | 100% | 609 h
1.9.1.1.3 | Casa de Cambio | 17 días | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 2025-11-01 | 2025-11-17 | 100% | 1.432 h
1.9.1.1.3.1 | Retiro de servicios | 2 días | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 100% | 80 h
1.9.1.1.3.2 | Desarme de estructura | 5 días | 2025-11-05 | 2025-11-09 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | 100% | 295 h
1.9.1.1.3.3 | Demolición de Hormigones | 5 días | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 100% | 440 h
1.9.1.1.3.4 | Traslado de estructuras desmanteladas y residuos no contaminados | 8 días | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 2025-11-09 | 2025-11-17 | 100% | 617 h
1.9.1.1.4 | Estación de Transferencia de Residuos | 27 días | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-12-21 | 100% | 1.234 h
1.9.1.1.4.1 | Retiro de servicios (Retiro de canalizaciones eléctricas, aire acondicionado, líneas de agua, puesta a tierra) | 2 días | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 100% | 80 h
1.9.1.1.4.2 | Desarme de estructura | 5 días | 2025-11-05 | 2025-11-09 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 100% | 180 h
1.9.1.1.4.3 | Demolición de Hormigones | 6 días | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 100% | 360 h
1.9.1.1.4.4 | Traslado de estructuras desmanteladas y residuos no contaminados | 14 días | 2025-11-16 | 2025-11-20 | 2025-12-08 | 2025-12-21 | 100% | 614 h
1.9.1.1.5 | Poste de fibra | 1 día | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 100% | 32 h
1.9.1.1.5.1 | Retiro de poste 11 mt (sin energía) | 1 día | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 100% | 32 h
1.9.1.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | 247 días | 2025-11-10 | 2026-05-07 | 2025-11-07 | 2026-07-13 | 89% | 8.098 h
1.9.1.2.1 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS | 236 días | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-11-07 | 2026-07-02 | 74% | 2.200 h
1.9.1.2.1.1 | Construcción Camino a Nuevo Espesador Eje N°1 (ancho 5 m) | 89 días | 2025-11-10 | 2025-12-02 | 2025-11-07 | 2026-02-05 | 100% | 1.396 h
1.9.1.2.1.1.1 | Camino Eje 1 - Excavación material común | 62,08 días | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-07 | 2026-01-10 | 100% | 1.067 h
1.9.1.2.1.1.1.1 | Excavación material común Eje 1A´ | 5,97 días | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | 100% | 561,58 h
1.9.1.2.1.1.1.2 | Excavación material común Eje 1B´ | 9 días | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 2026-01-10 | 100% | 505,42 h
1.9.1.2.1.1.2 | Camino Eje 1 - Excavación en roca (sin explosivos) | 2 días | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 100% | 185 h
1.9.1.2.1.1.3 | Camino Eje 1 - Relleno material común | 1 día | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 100% | 4 h
1.9.1.2.1.1.4 | Camino Eje 1 - Base granular e=20 cm | 3 días | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 100% | 140 h
1.9.1.2.1.2 | Construcción Camino de acceso a la bodega industrial (ancho 4 m) | 6 días | 2025-12-22 | 2025-12-28 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 100% | 187 h
1.9.1.2.1.2.1 | Camino de acceso a la bodega industrial - Excavación material común | 3 días | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 100% | 140 h
1.9.1.2.1.2.2 | Camino de acceso a la bodega industrial - Base granular e=20 cm | 3 días | 2025-12-26 | 2025-12-28 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 100% | 47 h
1.9.1.2.1.3 | Construcción Camino Conexión Eje N° 1B (ancho 4m) | 147,92 días | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 10% | 388 h
1.9.1.2.1.3.1 | Camino Eje 1B - Excavación material común | 2 días | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | 100% | 15 h
1.9.1.2.1.3.2 | Camino Eje 1B - Relleno material común | 6,92 días | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2026-02-07 | 2026-02-13 | 100% | 3 h
1.9.1.2.1.3.3 | Camino Eje 1B - Base granular e=20 cm | 2 días | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 100% | 21 h
1.9.1.2.1.3.4 | Camino Eje 1B - Obra de arte | 7 días | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 0% | 349 h
1.9.1.2.1.4 | Instalación Defensas Camineras | 10 días | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 0% | 229 h
1.9.1.2.1.4.1 | Camino Eje 1 - Defensa caminera doble onda | 5 días | 2025-12-03 | 2025-12-07 | 2026-04-22 | 2026-04-26 | 0% | 162 h
1.9.1.2.1.4.2 | Camino Eje 1B - Defensa caminera doble onda | 5 días | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 0% | 67 h
1.9.1.2.2 | CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA PRINCIPAL | 167,64 días | 2025-11-29 | 2025-12-24 | 2025-11-17 | 2026-05-05 | 95% | 5.771 h
1.9.1.2.2.1 | Excavación Fundación Espesador (cota sello 1527.500) | 15,7 días | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 100% | 669 h
1.9.1.2.2.1.1 | Excavación material común MAT Espesador | 7 días | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 100% | 669 h
1.9.1.2.2.2 | Excavación Pretil Espesador (cota muro 1529.246) | 72,92 días | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 2026-03-20 | 98% | 1.053 h
1.9.1.2.2.2.1 | Excavación material común | 1,92 días | 2025-12-08 | 2025-12-21 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 100% | 1.036 h
1.9.1.2.2.2.2 | Relleno material común | 1 día | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 0% | 17 h
1.9.1.2.2.3 | Excavación Plataforma Espesador / Sala Electrica | 167,64 días | 2025-11-29 | 2025-12-18 | 2025-11-17 | 2026-05-05 | 94% | 3.945 h
1.9.1.2.2.3.1 | Excavación material común | 44,36 días | 2025-11-29 | 2025-12-18 | 2025-11-17 | 2026-01-02 | 100% | 3.695 h
1.9.1.2.2.3.1.1 | Excavación material común etapa 1 | 5 días | 2025-11-29 | 2025-12-03 | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 100% | 923,75 h
1.9.1.2.2.3.1.2 | Excavación material común etapa 2 | 5 días | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2025-11-29 | 2025-12-15 | 100% | 923,75 h
1.9.1.2.2.3.1.3 | Excavación material común etapa 3 | 5 días | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 100% | 923,75 h
1.9.1.2.2.3.1.4 | Excavación material común etapa 4 | 2,64 días | 2025-12-14 | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 100% | 923,75 h
1.9.1.2.2.3.2 | Relleno material seleccionado compactado | 4 días | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 0% | 250 h
1.9.1.2.2.4 | Excavación Fundaciones Cajón y Estructura | 6,47 días | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 100% | 104 h
1.9.1.2.2.4.1 | Excavación material común (Fundación Estructura) | 5,47 días | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 100% | 100 h
1.9.1.2.2.4.2 | Excavación material común (Fundación Cajón) | 1 día | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 100% | 4 h
1.9.1.2.3 | ASFALTADO DE CARPETA DE RODADO | 155 días | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-02-09 | 2026-07-13 | 71% | 127 h
1.9.1.2.3.1 | Camino Eje 1 - Carpeta rodado (asfalto) e=8 cm | 8,74 días | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-02-09 | 2026-03-17 | 86% | 88 h
1.9.1.2.3.2 | Camino de acceso a la bodega industrial - Carpeta rodado (asfalto) e=8 cm | 3 días | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 0% | 25 h
1.9.1.2.3.3 | Camino Eje 1B - Carpeta rodado (asfalto) e= 8cm | 2 días | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 100% | 14 h
1.9.2 | OBRAS CIVILES | 150 días | 2025-12-14 | 2026-04-29 | 2026-01-14 | 2026-06-12 | 40% | 20.094,97 h
1.9.2.1 | Instalación Puesta Malla Tierra Espesador | 5 días | 2025-12-14 | 2025-12-18 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 100% | 589 h
1.9.2.2 | Construcción Banco de ductos | 74 días | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 2026-01-29 | 2026-04-12 | 50% | 388 h
1.9.2.2.1 | Hormigón banco de ductos y cámaras (02 c/u) | 74 días | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 2026-01-29 | 2026-04-12 | 50% | 388 h
1.9.2.2.1.1 | Hormigón Banco de ductos etapa 1 | 10 días | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 100% | 194 h
1.9.2.2.1.2 | Hormigón Banco de ductos etapa 2 (Camáras) | 10 días | 2025-12-30 | 2026-01-09 | 2026-04-03 | 2026-04-12 | 0% | 194 h
1.9.2.3 | Construcción Fundación espesador | 44,1 días | 2026-01-02 | 2026-02-10 | 2026-02-07 | 2026-03-23 | 87% | 8.027,97 h
1.9.2.3.1 | Fundación espesador (incluye 36 pedestales) | 44,1 días | 2026-01-02 | 2026-02-10 | 2026-02-07 | 2026-03-23 | 87% | 8.027,97 h
1.9.2.3.1.1 | Fundación espesador área 1 (12 pedestales) | 14 días | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-02-07 | 2026-02-25 | 100% | 2.782,47 h
1.9.2.3.1.2 | Fundación espesador área 2 (12 pedestales) | 13 días | 2026-01-16 | 2026-01-28 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 100% | 2.622,75 h
1.9.2.3.1.3 | Fundación espesador área 3 (12 pedestales) | 13 días | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 60% | 2.622,75 h
1.9.2.4 | Construcción de Fundaciones Torre Transferencia | 42 días | 2026-02-11 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-05-04 | 0% | 4.994 h
1.9.2.4.1 | Fundación Torre Transferencia | 12 días | 2026-02-11 | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 2026-04-04 | 0% | 992 h
1.9.2.4.2 | Fundación estanque de agua de sello | 5 días | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 0% | 195 h
1.9.2.4.3 | Foso de derrames, acceso y pedestales | 30 días | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 2026-05-04 | 0% | 3.807 h
1.9.2.4.3.1 | Foso de derrames etapa 1 | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 2026-04-05 | 2026-04-19 | 0% | 1.903,5 h
1.9.2.4.3.2 | Foso de derrames etapa 2 | 15 días | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 0% | 1.903,5 h
1.9.2.5 | Construcción Radier y Muro Pretil Espesador | 69 días | 2026-02-23 | 2026-04-29 | 2026-04-05 | 2026-06-12 | 0% | 4.440 h
1.9.2.5.1 | Relleno estructural bajo radier lado norte | 8 días | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 0% | 154 h
1.9.2.5.2 | Relleno estructural bajo radier lado sur | 8 días | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 0% | 154 h
1.9.2.5.3 | Radier bajo espesador lado norte | 21 días | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 2026-04-16 | 2026-05-06 | 0% | 1.080 h
1.9.2.5.3.1 | Radier bajo espesador lado norte etapa 1 | 11 días | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 2026-04-16 | 2026-04-26 | 0% | 565,71 h
1.9.2.5.3.2 | Radier bajo espesador lado norte etapa 2 | 10 días | 2026-03-14 | 2026-03-23 | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 0% | 514,29 h
1.9.2.5.4 | Radier bajo espesador lado sur | 21 días | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 2026-05-07 | 2026-05-27 | 0% | 1.080 h
1.9.2.5.4.1 | Radier bajo espesador lado sur etapa 1 | 11 días | 2026-03-24 | 2026-04-03 | 2026-05-07 | 2026-05-17 | 0% | 565,71 h
1.9.2.5.4.2 | Radier bajo espesador lado sur etapa 2 | 10 días | 2026-04-04 | 2026-04-13 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 0% | 514,29 h
1.9.2.5.5 | Pretil de contención lado norte | 16 días | 2026-03-24 | 2026-04-08 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 0% | 986 h
1.9.2.5.6 | Pretil de contención lado sur | 16 días | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 0% | 986 h
1.9.2.5.7 | Corte de camino sector Overflow | 2 días | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 0% | 0 h
1.9.2.6 | Construcción de Fundaciones Sala Eléctrica | 14 días | 2026-03-08 | 2026-03-21 | 2026-04-18 | 2026-05-01 | 0% | 913 h
1.9.2.6.1 | Fundación Sala Eléctrica incluye pedestales | 14 días | 2026-03-08 | 2026-03-21 | 2026-04-18 | 2026-05-01 | 0% | 913 h
1.9.2.7 | Construcción Fundaciones Aisladas Soportación | 85,53 días | 2025-12-14 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-04-09 | 31% | 743 h
1.9.2.7.1 | Fundaciones para Soportación Eléctrica/Instrumental (22 c/u) 35x35x100 aprox | 85,53 días | 2025-12-24 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-04-09 | 2% | 316 h
1.9.2.7.1.1 | Prearmado de armadura Fundación Soportación eléctrica | 0,74 días | NOD | NOD | 2026-01-14 | 2026-02-23 | 100% | 7 h
1.9.2.7.1.2 | Fundación Soportación eléctrica etapa 1 | 11 días | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 0% | 117,1 h
1.9.2.7.1.3 | Fundación Soportación eléctrica etapa 2 | 10 días | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 0% | 191,9 h
1.9.2.7.2 | Fundaciones para Soportación Piping (51 c/u) 60x60x100 aprox | 84 días | 2025-12-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-07 | 52% | 427 h
1.9.2.7.2.1 | Prearmado de armadura Fundación Soportación Piping | 10,45 días | NOD | NOD | 2026-01-15 | 2026-01-24 | 100% | 133 h
1.9.2.7.2.2 | Fundación Soportación Piping etapa 1 | 10 días | 2025-12-14 | 2025-12-23 | 2026-01-14 | 2026-03-18 | 90% | 98 h
1.9.2.7.2.3 | Fundación Soportación Piping etapa 2 | 10 días | 2025-12-24 | 2026-01-04 | 2026-03-19 | 2026-03-28 | 0% | 98 h
1.9.2.7.2.4 | Fundación Soportación Piping etapa 3 | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 2026-03-29 | 2026-04-07 | 0% | 98 h
1.9.3 | MONTAJE ESTRUCTURA | 163 días | 2025-12-24 | 2026-07-05 | 2026-03-19 | 2026-08-28 | 0% | 18.009 h
1.9.3.1 | Montaje de estructuras metálicas | 163 días | 2025-12-24 | 2026-07-05 | 2026-03-19 | 2026-08-28 | 0% | 18.009 h
1.9.3.1.1 | Montaje de Estructura | 146 días | 2026-02-23 | 2026-06-23 | 2026-04-05 | 2026-08-28 | 0% | 11.388 h
1.9.3.1.1.1 | Montaje Torre Transferencia (incluye plataforma torre y piperack 1,03 ton) | 27 días | 2026-02-23 | 2026-03-21 | 2026-04-05 | 2026-05-01 | 0% | 2.135 h
1.9.3.1.1.1.1 | Montaje Torre transferencia etapa 1 | 14 días | 2026-02-23 | 2026-03-08 | 2026-04-05 | 2026-04-18 | 0% | 1.107,04 h
1.9.3.1.1.1.2 | Montaje Torre transferencia etapa 2 | 13 días | 2026-03-09 | 2026-03-21 | 2026-04-19 | 2026-05-01 | 0% | 1.027,96 h
1.9.3.1.1.2 | Montaje Soportes piping & eléctrico interior Pretil Espesador | 58 días | 2026-04-13 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-08-03 | 0% | 6.332 h
1.9.3.1.1.2.1 | Montaje soportes piping y electrico interior pretil espesador 1er cuarto | 14 días | 2026-04-13 | 2026-04-26 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 0% | 1.611 h
1.9.3.1.1.2.2 | Montaje soportes piping y electrico interior pretil espesador 2do cuarto | 14 días | 2026-04-27 | 2026-05-10 | 2026-06-22 | 2026-07-05 | 0% | 1.611 h
1.9.3.1.1.2.3 | Montaje soportes piping y electrico interior pretil espesador 3er cuarto | 14 días | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 0% | 1.611 h
1.9.3.1.1.2.4 | Montaje soportes piping y electrico interior pretil espesador 4to cuarto | 13 días | 2026-05-25 | 2026-06-06 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 0% | 1.499 h
1.9.3.1.1.3 | Montaje Estructura Monoriel y Soportes cañerías | 6 días | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 0% | 1.278 h
1.9.3.1.1.4 | Montaje Plataforma descarga tecle y soporte muro existente | 1 día | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 0% | 84 h
1.9.3.1.1.5 | Montaje Barandas perimetrales en muro Foso | 3 días | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 0% | 216 h
1.9.3.1.1.6 | Montaje Plataformas Acceso Instrumentación | 17 días | 2026-06-07 | 2026-06-23 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 0% | 1.343 h
1.9.3.1.2 | Montaje de Soportes Estructurales | 159 días | 2025-12-24 | 2026-07-05 | 2026-03-19 | 2026-08-24 | 0% | 6.621 h
1.9.3.1.2.1 | Montaje Estructura Soporte fuera de Foso - Piping: 51 c/u | 10 días | 2025-12-24 | 2026-01-04 | 2026-03-19 | 2026-03-28 | 0% | 629 h
1.9.3.1.2.2 | Montaje Estructura Soporte fuera de Foso - Eléctrico: 22 c/u | 8 días | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 0% | 272 h
1.9.3.1.2.3 | Montaje de Soportes secundarios piping | 6 días | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 0% | 374 h
1.9.3.1.2.4 | Montaje Soporte escalerillas eléctricas (incluye soportes anexos 0,56 ton) | 29 días | 2026-06-07 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 2026-08-24 | 0% | 2.368 h
1.9.3.1.2.5 | Montaje Soportes piping Sector camino | 8 días | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 0% | 2.978 h
1.9.4 | MONTAJE MECÁNICO | 160 días | 2026-01-29 | 2026-05-12 | 2026-03-16 | 2026-08-22 | 0% | 16.109 h
1.9.4.1 | Montaje espesador 25 m diám. 03351-ESP-001 | 111 días | 2026-01-29 | 2026-05-12 | 2026-03-16 | 2026-07-04 | 0% | 13.016 h
1.9.4.1.1 | Montaje estructura de soporte del espesador (estructura mecánica) | 35 días | 2026-01-29 | 2026-03-04 | 2026-03-16 | 2026-04-19 | 0% | 3.142 h
1.9.4.1.1.1 | Traslado de columnas y vigas radiales | 4 días | NOD | NOD | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 0% | 300 h
1.9.4.1.1.2 | Montaje estructura de soporte del espesador etapa 1 | 12 días | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 0% | 958,94 h
1.9.4.1.1.3 | Montaje estructura de soporte del espesador etapa 2 | 12 días | 2026-02-10 | 2026-02-21 | 2026-03-28 | 2026-04-08 | 0% | 958,94 h
1.9.4.1.1.4 | Montaje estructura de soporte del espesador etapa 3 | 11 días | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 0% | 924,12 h
1.9.4.1.2 | Montaje del espesador (incluye revestimiento interior) | 41 días | 2026-03-05 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-05-30 | 0% | 5.625 h
1.9.4.1.2.1 | Montaje del espesador etapa 1 | 14 días | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 2026-04-20 | 2026-05-03 | 0% | 1.920,73 h
1.9.4.1.2.2 | Montaje del espesador etapa 2 | 14 días | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 0% | 1.920,73 h
1.9.4.1.2.3 | Montaje del espesador etapa 3 | 13 días | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 0% | 1.783,54 h
1.9.4.1.3 | Montaje de rastra | 7 días | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 0% | 707 h
1.9.4.1.4 | Montaje de feedwell | 8 días | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 0% | 824 h
1.9.4.1.5 | Montaje de estructura puente | 6 días | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 0% | 1.711 h
1.9.4.1.6 | Montaje del sistema motriz espesador | 8 días | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 0% | 167 h
1.9.4.1.7 | Instalación revestimiento interior Espesador | 22 días | 2026-04-22 | 2026-05-12 | 2026-06-13 | 2026-07-04 | 0% | 840 h
1.9.4.1.7.1 | Instalación Revestimiento interior etapa 1 | 11 días | 2026-04-22 | 2026-05-02 | 2026-06-13 | 2026-06-23 | 0% | 440 h
1.9.4.1.7.2 | Instalación Revestimiento interior etapa 2 | 10 días | 2026-05-03 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 2026-07-04 | 0% | 400 h
1.9.4.2 | Montaje Cajones de Pulpa, Bombas y Tecles | 55 días | 2026-03-09 | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 2026-08-22 | 0% | 3.093 h
1.9.4.2.1 | Montaje cajón de traspaso 03351-CAJ-002 | 7 días | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 0% | 533 h
1.9.4.2.2 | Montaje cajón de precarga 03351-CAJ-001 | 2 días | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0% | 168 h
1.9.4.2.3 | Montaje Cortador de Muestra 03351-CMU-001 | 2 días | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0% | 162 h
1.9.4.2.4 | Montaje de Canaleta de transición de flujo turbulento a lamina 03351-CNL-001 | 1 día | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 0% | 62 h
1.9.4.2.5 | Montaje Pieza de Transición 03351-ZZM-001 | 1 día | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0% | 49 h
1.9.4.2.6 | Montaje de Bombas Centrifugas - descarga underflow (03351-BOC-001-002-003) | 6 días | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 0% | 450 h
1.9.4.2.7 | Montaje de Bomba Vertical de sumidero 03351-BVT-001 | 2 días | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 0% | 150 h
1.9.4.2.8 | Montaje de tecles bombas de descarga underflow 03351-TCL-001-002-003 | 8 días | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 0% | 634 h
1.9.4.2.9 | Montaje de tecles espesador (2un) y ducha lavaojos | 7 días | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 0% | 541 h
1.9.4.2.10 | Montaje Estanque de agua de sello 5m3 03351-EST-001 | 1 día | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0% | 44 h
1.9.4.2.11 | Montaje de Bombas Centrifugas - multietapa agua de sello (03351-BOC-004-005) | 4 días | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 0% | 300 h
1.9.5 | MONTAJE CAÑERÍAS | 123 días | 2026-02-23 | 2026-06-12 | 2026-04-05 | 2026-08-05 | 0% | 12.741 h
1.9.5.1 | Sector Piperack | 80 días | 2026-03-28 | 2026-05-31 | 2026-05-08 | 2026-07-26 | 0% | 5.361 h
1.9.5.1.1 | Montaje de Soportes sector Piperack | 20 días | 2026-03-28 | 2026-04-16 | 2026-05-08 | 2026-05-27 | 0% | 239 h
1.9.5.1.1.1 | Montaje 1er tramo | 10 días | 2026-03-28 | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 2026-05-17 | 0% | 119,5 h
1.9.5.1.1.2 | Montaje 2do tramo | 10 días | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 0% | 119,5 h
1.9.5.1.2 | Montaje líneas sector Piperack | 25 días | 2026-04-17 | 2026-05-11 | 2026-06-12 | 2026-07-06 | 0% | 3.864 h
1.9.5.1.2.1 | Montaje 1er tramo | 13 días | 2026-04-17 | 2026-04-29 | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 0% | 2.009,28 h
1.9.5.1.2.2 | Montaje 2do tramo | 12 días | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-06-25 | 2026-07-06 | 0% | 1.854,72 h
1.9.5.1.3 | Montaje de válvulas | 20 días | 2026-05-12 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 2026-07-26 | 0% | 436 h
1.9.5.1.3.1 | Montaje 1er tramo | 10 días | 2026-05-12 | 2026-05-21 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 0% | 216,69 h
1.9.5.1.3.2 | Montaje 2do tramo | 10 días | 2026-05-22 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 0% | 219,31 h
1.9.5.1.4 | Ejecución Tie-ins | 10 días | 2026-05-22 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 0% | 822 h
1.9.5.2 | Sector Torre Transferencia | 72 días | 2026-02-23 | 2026-04-28 | 2026-04-05 | 2026-06-15 | 0% | 3.690 h
1.9.5.2.1 | Montaje de Soportes sector Torre Transferencia | 20 días | 2026-02-23 | 2026-03-14 | 2026-04-05 | 2026-04-24 | 0% | 179 h
1.9.5.2.1.1 | Montaje 2da elevación | 10 días | 2026-02-23 | 2026-03-04 | 2026-04-05 | 2026-04-14 | 0% | 89,5 h
1.9.5.2.1.2 | Montaje 3ra elevación | 10 días | 2026-03-05 | 2026-03-14 | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 0% | 89,5 h
1.9.5.2.2 | Montaje líneas sector Torre Transferencia | 25 días | 2026-03-15 | 2026-04-08 | 2026-05-02 | 2026-05-26 | 0% | 3.184 h
1.9.5.2.2.1 | Montaje 2da elevación | 13 días | 2026-03-15 | 2026-03-27 | 2026-05-02 | 2026-05-14 | 0% | 1.655,68 h
1.9.5.2.2.2 | Montaje 3ra elevación | 12 días | 2026-03-28 | 2026-04-08 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 0% | 1.528,32 h
1.9.5.2.3 | Montaje de válvulas | 20 días | 2026-04-09 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 2026-06-15 | 0% | 327 h
1.9.5.2.3.1 | Montaje 2da elevación | 10 días | 2026-04-09 | 2026-04-18 | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 0% | 162,52 h
1.9.5.2.3.2 | Montaje 3ra elevación | 10 días | 2026-04-19 | 2026-04-28 | 2026-06-06 | 2026-06-15 | 0% | 164,48 h
1.9.5.3 | Sector bajo Espesador | 70 días | 2026-04-14 | 2026-06-12 | 2026-05-28 | 2026-08-05 | 0% | 3.690 h
1.9.5.3.1 | Montaje de Soportes sector Espesador | 21 días | 2026-04-14 | 2026-05-03 | 2026-05-28 | 2026-06-17 | 0% | 179 h
1.9.5.3.1.1 | Sector Norte | 10 días | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 2026-06-06 | 0% | 89,5 h
1.9.5.3.1.2 | Sector Sur | 10 días | 2026-04-24 | 2026-05-03 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 0% | 89,5 h
1.9.5.3.2 | Montaje líneas sector Espesador | 30 días | 2026-05-04 | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 2026-07-18 | 0% | 3.184 h
1.9.5.3.2.1 | Sector Norte | 15 días | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 0% | 1.655,68 h
1.9.5.3.2.2 | Sector Sur | 15 días | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-07-04 | 2026-07-18 | 0% | 1.528,32 h
1.9.5.3.3 | Montaje de válvulas | 28 días | 2026-05-24 | 2026-06-12 | 2026-07-09 | 2026-08-05 | 0% | 327 h
1.9.5.3.3.1 | Sector Norte | 10 días | 2026-05-24 | 2026-06-02 | 2026-07-09 | 2026-07-18 | 0% | 162,52 h
1.9.5.3.3.2 | Sector Sur | 10 días | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 0% | 164,48 h
1.9.6 | MONTAJE ELÉCTRICO | 171 días | 2025-12-17 | 2026-06-21 | 2026-01-28 | 2026-07-17 | 2% | 9.316 h
1.9.6.1 | Sector Sala Eléctrica | 165 días | 2025-12-17 | 2026-06-09 | 2026-01-28 | 2026-07-11 | 6% | 3.148 h
1.9.6.1.1 | Prearmado de Malla Tierra Sala Electrica | 10,2 días | 2025-12-17 | 2026-01-04 | 2026-01-28 | 2026-03-20 | 60% | 300 h
1.9.6.1.2 | Instalación de malla puesta tierra | 3 días | NOD | NOD | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 0% | 200 h
1.9.6.1.3 | Montaje Módulo de sala eléctrica (10,2 x 4,2 x 3,6 m - largo x ancho x alto). | 2 días | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 0% | 120 h
1.9.6.1.4 | Trabajos Interior Sala Eléctrica - (Conexionado y chequeado de cables) | 25 días | 2026-04-01 | 2026-04-25 | 2026-05-13 | 2026-06-06 | 0% | 986 h
1.9.6.1.4.1 | Trabajos interiores sala eléctrica etapa 1 | 13 días | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 0% | 512,72 h
1.9.6.1.4.2 | Trabajos interiores sala eléctrica etapa 2 | 12 días | 2026-04-14 | 2026-04-25 | 2026-05-26 | 2026-06-06 | 0% | 473,28 h
1.9.6.1.5 | Montaje de Canalizaciones EPC y conduits Bajo SEL | 20 días | 2026-05-06 | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 2026-06-26 | 0% | 859 h
1.9.6.1.5.1 | Montaje Canalizaciónes etapa 1 | 10 días | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 2026-06-07 | 2026-06-16 | 0% | 429,5 h
1.9.6.1.5.2 | Montaje Canalizaciónes etapa 2 | 10 días | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 0% | 429,5 h
1.9.6.1.6 | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 Kv - 0,6 Kv - 1 Kv) bajo SEL | 15 días | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-27 | 2026-07-11 | 0% | 437 h
1.9.6.1.7 | Montaje luminarias y postes | 17 días | 2026-05-24 | 2026-06-09 | 2026-06-25 | 2026-07-11 | 0% | 246 h
1.9.6.2 | Sector Piperack | 34 días | 2026-05-06 | 2026-06-08 | 2026-05-06 | 2026-06-08 | 0% | 1.542 h
1.9.6.2.1 | Montaje de Canalizaciones EPC y conduits | 20 días | 2026-05-06 | 2026-05-25 | 2026-05-06 | 2026-05-25 | 0% | 859 h
1.9.6.2.1.1 | Montaje de canalizaciones EPC etapa 1 | 10 días | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 429,5 h
1.9.6.2.1.2 | Montaje de canalizaciones EPC etapa 1 | 10 días | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 0% | 429,5 h
1.9.6.2.2 | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 kV - 0,6 kV - 1 kV) | 15 días | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 0% | 437 h
1.9.6.2.3 | Montaje luminarias y postes | 17 días | 2026-05-23 | 2026-06-08 | 2026-05-23 | 2026-06-08 | 0% | 246 h
1.9.6.3 | Sector bajo Espesador | 35 días | 2026-05-18 | 2026-06-21 | 2026-06-13 | 2026-07-17 | 0% | 2.313 h
1.9.6.3.1 | Montaje de Canalizaciones EPC y conduit | 20 días | 2026-05-18 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-07-02 | 0% | 1.288 h
1.9.6.3.1.1 | Montaje de Canalizaciones EPC etapa 1 | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 2026-06-13 | 2026-06-22 | 0% | 644 h
1.9.6.3.1.2 | Montaje de Canalizaciones EPC etapa 2 | 10 días | 2026-05-28 | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 0% | 644 h
1.9.6.3.2 | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 kV - 0,6 kV - 1 kV) | 15 días | 2026-06-07 | 2026-06-21 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 0% | 656 h
1.9.6.3.3 | Montaje luminarias y postes | 17 días | 2026-06-05 | 2026-06-21 | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 0% | 369 h
1.9.6.4 | Sector Torre Transferencia | 35 días | 2026-05-06 | 2026-06-09 | 2026-05-06 | 2026-06-09 | 0% | 2.313 h
1.9.6.4.1 | Montaje de Canalizaciones EPC y conduits | 20 días | 2026-05-06 | 2026-05-25 | 2026-05-06 | 2026-05-25 | 0% | 1.288 h
1.9.6.4.1.1 | Montaje de canalizaciones etapa 1 | 10 días | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 644 h
1.9.6.4.1.2 | Montaje de canalizaciones etapa 2 | 10 días | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 0% | 644 h
1.9.6.4.2 | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 kV - 0,6 kV - 1 kV) | 15 días | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 0% | 656 h
1.9.6.4.3 | Montaje luminarias y postes | 15 días | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 0% | 369 h
1.9.7 | MONTAJE INSTRUMENTACIÓN | 66 días | 2026-04-01 | 2026-06-21 | 2026-05-13 | 2026-07-17 | 0% | 7.230 h
1.9.7.1 | Sector Sala Eléctrica | 56 días | 2026-04-01 | 2026-06-11 | 2026-05-13 | 2026-07-07 | 0% | 1.419 h
1.9.7.1.1 | Montaje instrumentos | 20 días | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-05-13 | 2026-06-01 | 0% | 329 h
1.9.7.1.1.1 | Montaje instrumentos etapa 1 | 10 días | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 0% | 164,5 h
1.9.7.1.1.2 | Montaje instrumentos etapa 2 | 10 días | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 2026-05-23 | 2026-06-01 | 0% | 164,5 h
1.9.7.1.2 | Montaje de Canalizaciones de Instrumentación (conduit 1/2",3/4",1" y 2") | 15 días | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 0% | 718 h
1.9.7.1.3 | Montaje de Cables de Comunicación | 10 días | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 0% | 372 h
1.9.7.2 | Sector Piperack | 35 días | 2026-05-18 | 2026-06-21 | 2026-06-13 | 2026-07-17 | 0% | 1.419 h
1.9.7.2.1 | Montaje de Canalizaciones de Instrumentación | 25 días | 2026-05-18 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 2026-07-07 | 0% | 718 h
1.9.7.2.1.1 | Montaje zona norte | 13 días | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 2026-06-25 | 0% | 373,36 h
1.9.7.2.1.2 | Montaje zona sur | 12 días | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 0% | 344,64 h
1.9.7.2.2 | Montaje de Cables de instrumentación | 10 días | 2026-06-12 | 2026-06-21 | 2026-07-08 | 2026-07-17 | 0% | 372 h
1.9.7.2.3 | Montaje instrumentos | 25 días | 2026-05-28 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 2026-07-17 | 0% | 329 h
1.9.7.2.3.1 | Montaje zona norte | 13 días | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-07-05 | 0% | 171,08 h
1.9.7.2.3.2 | Montaje zona sur | 12 días | 2026-06-10 | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 0% | 157,92 h
1.9.7.3 | Sector bajo Espesador | 35 días | 2026-05-18 | 2026-06-21 | 2026-06-13 | 2026-07-17 | 0% | 2.130 h
1.9.7.3.1 | Montaje de Canalizaciones de Instrumentación | 25 días | 2026-05-18 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 2026-07-07 | 0% | 1.077 h
1.9.7.3.1.1 | Montaje zona norte | 13 días | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 2026-06-25 | 0% | 560,04 h
1.9.7.3.1.2 | Montaje zona sur | 12 días | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 0% | 516,96 h
1.9.7.3.2 | Montaje de Cables de instrumentación | 20 días | 2026-05-28 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-07-12 | 0% | 559 h
1.9.7.3.2.1 | Montaje zona norte | 10 días | 2026-05-28 | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 0% | 279,5 h
1.9.7.3.2.2 | Montaje zona sur | 10 días | 2026-06-07 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 2026-07-12 | 0% | 279,5 h
1.9.7.3.3 | Montaje instrumentos | 25 días | 2026-05-28 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 2026-07-17 | 0% | 494 h
1.9.7.3.3.1 | Montaje zona norte | 13 días | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-07-05 | 0% | 256,88 h
1.9.7.3.3.2 | Montaje zona sur | 12 días | 2026-06-10 | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 0% | 237,12 h
1.9.7.4 | Sector Torre Traspaso | 48 días | 2026-05-18 | 2026-06-21 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 0% | 2.262 h
1.9.7.4.1 | Montaje de instrumentos (gabinete de control del espesador y tablero control cortador de muestra) | 4 días | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 0% | 132 h
1.9.7.4.2 | Montaje de Canalizaciones de Instrumentación | 25 días | 2026-05-18 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 2026-07-07 | 0% | 1.077 h
1.9.7.4.2.1 | Montaje zona norte | 13 días | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 2026-06-25 | 0% | 560,04 h
1.9.7.4.2.2 | Montaje zona sur | 12 días | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 0% | 516,96 h
1.9.7.4.3 | Montaje de Cables de instrumentación | 20 días | 2026-05-23 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-07-07 | 0% | 559 h
1.9.7.4.3.1 | Montaje zona norte | 10 días | 2026-05-23 | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 2026-06-27 | 0% | 279,5 h
1.9.7.4.3.2 | Montaje zona sur | 10 días | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 0% | 279,5 h
1.9.7.4.4 | Montaje instrumentos | 25 días | 2026-05-28 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 2026-07-17 | 0% | 494 h
1.9.7.4.4.1 | Montaje zona norte | 13 días | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-07-05 | 0% | 256,88 h
1.9.7.4.4.2 | Montaje zona sur | 12 días | 2026-06-10 | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 0% | 237,12 h
1.10 | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | 29 días | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 0% | 2.400 h
1.10.1 | Precomisionamiento | 24 días | 2026-06-19 | 2026-07-12 | 2026-08-06 | 2026-08-29 | 0% | 800 h
1.10.2 | Comisionamiento | 24 días | 2026-06-28 | 2026-07-18 | 2026-08-06 | 2026-08-29 | 0% | 800 h
1.10.3 | Pruebas operacionales | 24 días | 2026-06-29 | 2026-07-19 | 2026-08-11 | 2026-09-03 | 0% | 800 h
1.11 | DESMOVILIZACIÓN | 30 días | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-08-07 | 2026-09-05 | 0% | 0 h
1.11.1 | Desmovilización | 30 días | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-08-07 | 2026-09-05 | 0% | 0 h